## cms
序号 | 任务名称 |  | 子任务 | 工时（天） | 备注
0 | 基础功能 | 数据表创建 | 创建基本的数据表 | 2 |  | 前端开发 | 1
|  | 创建项目 | svn和数据库初始化 | 1 |  | java开发 | 3
|  | 用户管理 | 后台用户登录（管理系统） |  | 框架包含 | 产品兼测试 | 1
|  | 菜单 | 左右栏相关菜单，自定义配置 |  | 框架包含
|  | 权限 | 角色管理 |  | 框架包含
|  |  | 权限分配 |  | 框架包含
1 | 生产管理 | 年度计划 | 增删改查，涉及列表与卡片两个页面 | 2 | (10.21-10.22) nfs
|  | 月度计划 | 增删改查，涉及列表与卡片两个页面，月度计划与年度有对应关系 | 2 | (10.23-10.24) nfs
|  | 车间调度记录 | 分三个班来进行填报，每个班可以填报多条记录，增删改查，涉及列表与卡片两个页面 | 不做
|  | 车间班报 | 三个页签根据时间判断是否可以编辑，每个班报涉及两个页面（列表和卡片页） | 10 | (10.25-11.7） nfs
|  | 调度日报 | 日报编辑页面数据来源涉及接口取数以及手工录入，打印机及审批功能后续再开发 | 3 | 10月21日-10月23日 sfn
|  | 调度月报 | 月报数据由日报数据汇总形成，部分内容手工录入，打印机及审批功能后续再开发 | 3 | 10月24日-10月28日 sfn
|  | 调度年报 | 月报数据由日报数据汇总形成，部分内容手工录入，打印机及审批功能后续再开发 | 3 | 10月29日-10月31日 sfn
|  | 调度指令 | 涉及调度指令下发，监督下面执行情况，并得到反馈，最终结束调度任务 | 不做
|  | 检修工单 | 记录要维修的设备信息，并能为维修状态标识是否已处理。 如果需要停车维修的记录，可以由操作人员将停车计划时间根据勾选的检修工单记录回写到检修工单中，并支持下发给维修车间进行查看 | 2 | 11月1日-11月4日 sfn
|  | 停车计划 | 登记停车计划、审批通过后发布计划 | 2 | 11月5日-11月6日 sfn
|  | 生产统计报表 | 各类生产报表，包含（柱状图、饼图、折线图） | 不做 | 第二期（目前需求不明）
2 | 质检管理 | 检测报告单 | 氢氧化铝激光粒度检测 氧化铝检测报告页面 过程固体物料检验报告页面 铝土矿检验报告页面 水质检报告页面 以及所附带的编辑卡片 | 6天 | 10.21-1.28 lfp
|  |  | 物相分析报告页面 定性物相报告页面 石灰检验报告页面 液碱检验报告页面 工业硫酸检验报告页面 氧化铝粒度比表面积磨损指数页面, 以及所附带的编辑卡片 | 6天 | 10.21-1.28 dyk
|  | 所有报告页面的导入导入数据，和打印 | 所有报告页面的导入 | 4天 | 10.29-11.1 lfp
|  |  | 所有报告页面的导出 | 4天 | 10.29-11.2 dyk
|  | 异常参数 | 要求用户可以自行设置所有报告单的异常参数，设置异常参数后在各个检测报告单中应有明确的文字颜色提示 |  | 不做
|  | 统计分析 |  |  | 第二期（目前需求不明）
3 | 设备管理 | 设备台账 | 记录设备基础信息（增删改查、导出） | 不做
|  | 设备档案 | 含多个页签，数据从其他页面获取
|  | 设备月报 | 涉及多个页签
|  | 标准知识库 | 增、删、改、查
|  |  | 审批 |  | 第二期
4 | 生产过程监控 |  | 后期按照DCS工艺图进行展示以及预警 |  | 第二期
5 | 综合展示平台 |  | 后期将DSC数据通过实时数据库获取后展示相关信息（厂调度拼接屏、车间液晶屏） |  | 第二期
6 | 视频监控 |  | 后期做接口，将视频接入mes系统 |  | 第二期